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ELŐTERJESZTÉS

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. október 14-ei rendkívüli ülésének

1. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-magyarországi azbesztszennyezés Velem községet is nagymértékben érinti. Felmérésünk szerint jelenleg 14 közterületi, illetve közforgalom számára nyitott helyszínen került felhasználásra az osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék. 
Önkormányzatunk és a Vas Megyei Kormányhivatal összesen 7 helyszínen végeztetett akkreditált laboratóriummal kőzetminta vizsgálatot, mindegyik eredménye azbeszt jelenlétét mutatta ki. Levegő (szállórost) vizsgálat 1 helyszínen történt, ebben az esetben a jogszabályban előírtaknál magasabb azbesztrost koncentrációt mértek.
A Kormány az 1257/2026. (VIII. 14.) számú Korm. határozatával az azbeszttartalmú kőzet okozta szennyezés felszámolása, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő költségek biztosítása céljából Azbeszt-mentesítési Alapot hozott létre 3 milliárd forint összegben, mely támogatás feltételei a vidék- és településfejlesztési miniszter 1/2026. (IX. 2.) VTM rendeletében kerültek rögzítésre.
Eszerint:
- a támogatás a kialakult környezet-egészségügyi helyzet hatékony és gyors kezeléséhez, az azbeszttartalmú kőzúzalék okozta környezet-veszélyeztetés megszüntetéséhez a helyi önkormányzatok közigazgatási területén azonosított, egészségügyi kockázatú helyszínek azbeszt-mentesítéséhez nyújtható,

- a támogatásra pályázónak önerőt kell vállalnia, mely Velem esetében az elismert költségek legfeljebb 10 %-a,

- pályázatot az a települési önkormányzat nyújthat be, amelynek a közigazgatási területén akkreditált szállórost vizsgálattal igazolt egészségügyi kockázatú helyszín található, rendelkezik azbeszttérképpel és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig háromhavonta jelentést készít a szállórost vizsgálatok eredményeiről, amelyek alátámasztják a pályázat keretében megvalósított beavatkozás eredményeként az egészségügyi kockázat megszűnését.

A pályázat kiírása megtörtént, ennek a fentieken felüli lényeges tartalmi elemei a következők:

- a pályázat benyújtásának határideje: 2026. október 16., a határidő jogvesztő,

- a támogatás pénzügyi felhasználásának határideje: 2027. december 31.,

- az a pályázat támogatható, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az MTA 2026. június 24-ei tematikus napja alapján megfogalmazott ajánlásával összhangban levő fedéses jellegű megoldást alkalmazzák,

- a mentesítés módját és a technológiát úgy kell megválasztani, hogy az a helyzet sürgető jellegének is megfeleljen.

Az említett MTA ajánlás szerint, elsődleges szempont a gyors és a legkisebb költséggel kivitelezhető kárenyhítés, azaz a felporzás megakadályozása szilárd burkolat kialakításával. 

A lehetőségeket, és az azzal járó költségeket megvizsgálva, a mellékelt táblázat szerinti közterületeket javaslom mentesítési célból a pályázatba bevonni, melyben megjelöltük az adott közterület esetében alkalmazandó technológiákat is. A javasolt módszerek a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek. 
A táblázat szerinti közterületek burkolatának lefedésére alkalmazandó technológiák kivitelezésére, valamint a teljes azbesztmentesítésre 2 vállalkozásnak küldtünk indikatív árajánlat kérést. 
A beérkezett árajánlatok (az összegek bruttóban értendők):
1. Varga és Varga Kft.
Útszakaszok: 72.701.658,- Ft
Parkolók: 2.169.795,- Ft
Mentesítés: 0,- Ft
Összesen: 74.871.453,- Ft
2. BIT-ÉP Kft.
Útszakaszok: 83.158.836,- Ft
Parkolók: 1.698.335,- Ft
Mentesítés: 0,- Ft
Összesen: 84.857.171,- Ft
Javaslom a T. Képviselő-testület részére, hogy a pályázat benyújtásakor a Varga és Varga Kft. ajánlata kerüljön figyelembevételre.  
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásakor csatolandó:

· az árajánlat(ok), 
· a pályázat benyújtásáról és a vállalt önerőről szóló képviselő-testületi határozat, illetve 
· nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat a határérték mérést az azbeszt mentesítést követően is elvégzi.
Tekintettel arra, hogy Velem számos közterületén burkolás céljából alkalmazott zúzottkőből felszálló azbesztrost jelenléte a levegőben a lakosság számára egészségügyi kockázatot jelenthet, javaslom, hogy a T. Képviselő-testület hozza meg döntését a pályázaton való részvételi szándékáról, vállalja a pályázat egyik feltételeként meghatározott önerőt, valamint azt, hogy az önkormányzat a határérték mérést az azbeszt mentesítést követően is elvégzi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Velem, 2026. október 13.
Szabó Zoltán s.k.

polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025.évi LXIX. törvény 1. melléklet XXV. Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Azbeszt-mentesítési Alap alcímre pályázatot nyújt be a Varga és Varga Építőipari Kft. (9800 Vasvár, Petőfi S. utca 25, adószáma: 11317290-2-18) árajánlatának csatolásával. 
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a pályázat feltételeként megjelölt önerőt az önkormányzat 2027. évi költségvetése terhére biztosítja, valamint a pályázati kiírás szerinti határérték mérést az azbeszt mentesítést követően elvégzi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozatot megtegye, illetve dokumentumot aláírja.
3. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudatában van annak, hogy a pályázat feltételeként előírt vállalások teljesítése pénzügyi lehetőségeit és teherbíró képességét meghaladja. A pályázat kiírás szerinti feltételekkel történő benyújtásával kifejezi elkötelezettségét a lakossági egészségi kockázatok csökkentésének prioritása mellett, egyben azzal a kéréssel fordul a kiíróhoz, hogy a támogatás és az önerő mértékének véglegesítése során vegye figyelembe a település speciális helyzetét a kezelni kívánt problémával való érintettség és a pénzügyi teherbíró képesség tekintetében. A Képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy minden a differenciált elbíráláshoz szükséges tájékoztatást végezzen el a kiíró irányában.

Felelős: 
Szabó Zoltán polgármester

Határidő: 
azonnal
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Technológiák

		Sorszám		Technológiák

		1.		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék
plusz padka két oldalt Z 0/22 anyagból 50-50 cm

		2.		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék


		3.		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék
plusz egy oldalnyi padka Z 0/22 anyagból 50cm

		4.		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék


		5.		Geotextil, bazaltterítés átlag 15 cm vastagságban, Z 0/22 bazalt bedolgozás

		6.		Azbesztmentesítés - 10 cm felszedés, geotextil fektetése, terítése; Z 0/22-es bazaltterítés, bazaltbedolgozás 15 cm vastagságban 





Közterület

		Útszakaszok

		Sorszám		Helyszín				Hossz (m)		Szélesség (m)		m2		Műszaki technológia/műszaki leírás		Nettó egységár				Nettó ár

																Anyagdíj		Munkadíj		Anyag		Munkadíj

		1.		Velem, Kossuth u. (gyereküdülő felöli rész)								490		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		2.		Velem, Kossuth u. 281/2 hrsz.								1225		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		3.		Velem, Gesztenyés u.  (388 hrsz)0184/3)								2600		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		4.		Velem, Guba u. (739 hrsz.)								625		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		5.		Velem, Fagyöngy u. (774 hrsz.)								900		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		6.		Velem, Cáki u. (1629 hrsz)								674		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		7.		Velem, Dózsa u. (835 hrsz)								600		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		8.		Velem, Rákóczi u. (24-36 hrsz)								388		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		9.		Velem, Erdő u. 11-17 között (388/2; 435; 437 hsz; 505 hrsz)								1375		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		10.		Velem, Boróka u. 1-7. (413/1 hrsz)								650		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		11.		Velem, Ciklámen u.1-7. (527 hrsz)								118		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		12.		Velem, Viola u. 1-7. (530 hrsz)								168		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

												9,813

																		Nettó összesen:		0		0

																		ÁFA:		0		0

																		Bruttó összesen:		0		0

																		BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:		0





Parkolók

		Parkolók


		Sorszám
		Helyszín
				
m2		Műszaki technológia/műszaki leírás		Nettó egységár				Nettó ár

												Anyagdíj		Munkadíj		Anyag		Munkadíj

		1.		Velem, Rákóczi u. 6. számmal szembeni parkoló (5 hrsz)				235		Geotextil, bazaltterítés átlag 15 cm vastagságban, Z 0/22 bazalt bedolgozás						0		0

		2.		Velem, Temető parkoló (095 hrsz)				100		Geotextil, bazaltterítés átlag 15 cm vastagságban, Z 0/22 bazalt bedolgozás						0		0

								335

														Nettó összesen:		0		0

														ÁFA:		0		0

														Bruttó összesen:		0		0

														BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:		0
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